## Отчет о реализации плана НФО
Приложение 1
Отчет о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА на ЕПС и ОСБУ для НФО* по состоянию на "_____"__________________20_____г.
* - здесь и далее по отчету под НФО понимается: микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, жилищьные накопительные кооператиы, ломбарды и сельскохозяйственные кредитные потрбительские кооперативы.
Раздел 1. Общие сведения о НФО
Номер строки | Наименование строки | Сведения о НФО
1.1 | Наименование НФО
1.2 | ИНН
1.3 | ОГРН
1.4 | Адрес для получения почтовой корреспонденции
1.5 | Номер телефона
1.6 | Адрес электронной почты
1.7 | Вид НФО
Раздел 2. Сведения о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ЕПС и ОСБУ для НФО
Номер строки | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Дата реализации по плану | Фактическая дата реализации | Количество мероприятий | Комментарии
2.1. Мероприятия организационного характера
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2. Мероприятия по методологии учета и отчетности
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.3. Мероприятия по автоматизация и изменению бизнес-процессов учета
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.4. Мероприятия по подготовке персонала
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
(Должность руководителя НФО) |  | (ФИО руководителя) | (подпись)
М.П.
| Организационные_вопросы_в_реализации_планов_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ | Участие_в_отраслевых_рабочих_группах | Иные_мероприятия_направленные_на_реализацю_планов_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ_организационного_характера
| Получение_консультаций_по_тел_Горячая_линия_e-mail | Посещение_отраслевых_рабочих_групп
| Участие_во_встречах_вебинарах_информационного_характера | Ознакомление_с_материалами_отраслевых_рабочих_групп
| Ознакомление_с_информационными_сообщениями_на_сайтах_СРО_ассоциаций_объединений_Банка_России | Направление_вопросов_по_тематике_отраслевой_рабочей_группы
Направление_отчета_о_реализации_плана_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ
| Сравнительный_анализ_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_текущим_требованиям_бухгалтерского_учета_с_методологией_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Проект_рабочего_плана_счетов_бухгалтерского_учета_НФО_в_соответствии_с_ЕПС_и_ОСБУ | Проект_Учетной_политики_для_членов_и_участников_СРО_ассоциации_или_объединения | Проекты_внутренних_стандартов_НФО_соответствующих_новым_требованиям_бухгалтерского_учета_и_отчетности | Новая_форма_отчетности | Индикативный_период
| Проведение_сравнительного_анализа_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_текущим_требованиям_бухгалтерского_учета_с_методологией_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Проведение_сравнительного_анализа_ЕПС_с_текущим_планом_счетов_БУ_и_анализа_необходимого_аналитического_раскрытия_в_соответствии_с_ЕПС | Проведение_сравнительного_анализа_Учетной_политики_НФО_на_соответствие_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Разработка_проектов_внутренних_стандартов_НФО_соответствующих_новым_требованиям_бухгалтерского_учета_и_отчетности | Ознакомление_с_разрабатываемой_новой_формой_отчетности | Разработка_внутреннего_регламента_подготовки_отчетности_в_индикативном_периоде
| Работа_над_вопросами_по_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_возникшими_в_процессе_сравнительного_анализа | Доработка_проекта_рабочего_плана_счетов_бухгалтерского_учета_НФО_в_соответствии_с_ЕПС_и_ОСБУ | Формирование_проекта_Учетной_политики | Разработка_проектов_регламента_взаимодействия_внутри_НФО | Направление_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_предложений_и_замечаний_по_новой_форме_отчетности | Направление_заявки_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_на_вхождение_в_тестовую_группу_индикативного_периода
| Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_проведении_сравнительного_анализа_методологии_ведения_бухгалтерского_учета | Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_проведении_сравнительного_анализа_ЕПС_с_текущим_планом_счетов_БУ_и_составлении_таблицы_соответствия_счетов_учета_ЕПС_и_действующего_плана_счетов | Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_проведении_сравнительного_анализа_Учетной_политики_НФО_на_соответствие_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_разработке_внутренних_стандартов_НФО |  | Подготовка_и_направление_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_отчета__о_готовности_НФО_к_индикативному_периоду
|  |  | Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_формировании_проекта_Учетной_политики_НФО_соответствующего_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ |  |  | Ознакомление_с_информацией_о_прохождении_индикативного_периода_форма_отчетности_способы_и_сроки_предоставления_отчетности_и_прочее
Направление_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_вопросов_и_предложений_в_процессе_прохождения_индикативного_периода
Подготовка_и_направление_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_отчета_о_прохождении_индикативного_периода
Разработка_плана_и_проведение_мероприятий_позволяющих_устранить_несовершенства_индикативного_периода
Подготовка_и_направление_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_отчета_о_готовности_НФО_к_переходу_на_ЕПС_и_ОСБУ
| Подготовка_к_электронному_документообороту | Взаимодействие_с_ИТвендорами | Стратегия_внедрения_или_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ | Анализ_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требованиям_и_оценка_возможности_их_изменения_и_автоматизации | Иные_мероприятия_направленные_на_автоматизацию_и_изменение_бизнес_процессов
| Обеспечение_наличия_ЭВМ_и_доступа_в_информационную_сеть_интернет | Проведение_встреч_с_ИТвендорами_Сбор_информации_о_предлагаемых_ПО_стоимости_внедрения_доработки | Формирование_перечня_необходимых_доработок_ПО_и_ТЗ | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_проведении_анализа_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требования_и_оценка_возможности_их_изменения_и_автоматизации
| Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_готовности_НФО_к_электронному_документообороту | Выбор_ПО_Формирование_бюджета_под_покупку_ПО_доведение_имеющегося_ПО_разработку_ПО_соответствующего_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Доработка_ПО | Проведение_анализа_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требования_
|  | Разработка_верхнеуровневого_плана_внедрения_ПО | Доработка_интеграционных_механизмов | Оценка_возможности_изменения_и_автоматизации_бизнес_процессов
Внедрение_доработок_ПО
Обучение_конечных_пользователей_работе_с_новой_функциональностью_ПО
Тестирование_новой_функциональности_ПО
Тестирование_переноса_остатков_по_счетам_бухгалтерского_учета_на_новый_план_счетов_бухгалтерского_учета
Перенос_остатков_по_счетам_бухгалтерского_учета_на_новый_план_счетов_бухгалтерского_учета
Ведение_учета_с_применением_ПО_отвечающего_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ
Разработка_стратегии_внедрения_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ
Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработке_стратегии_внедрения_или_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ
Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_реализации_этапов_стратегии_внедрения_или_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ
| План_обучения_работников_НФО_Программа_обучения_для_работников_НФО | Требования_к_учебным_материалам_поставщика_образовательных_услуг_по_программам_обучения_учебных_курсов | Обучение_работников_НФО | Иные_мероприятия_направленные_на_обучение_ЕПС_и_ОСБУ_работников_НФО
| Разработка_плана_обучения_работников_НФО_по_применению_ЕПС_и_ОСБУ | Разработка_учебных_материалов_к_программам_обучения_для_работников_НФО | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_реализации_плана_обучения_работников_НФО
| Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработке_плана_обучения_работников_НФО | Разработка_требований_к_учебным_материалам_поставщика_образовательных_услуг_по_программам_обучения_в_случае_привлечения_образовательных_учреждений | Обучение_бухгалтеров_и_финансовых_менеджеров_технических_специалистов_
| Разработка_программ_обучения_работников_НФО_по_применению_ЕПС_и_ОСБУ | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработке_требований_к_учебным_материалам_поставщика_образовательных_услуг_по_программам_обучения_в_случае_привлечения_образовательных_учреждений | Обучение_иных_специалистов_
| Ознакомление_с_предложениями_учебных_заведений_по_программам_по_применению_ЕПС_и_ОСБУ_Выбор_учебного_заведения_Формирование_бюджета_под_образовательные_мероприятия_по_ЕПС_и_ОСБУ_ | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработанных_учебных_материалах | Формирование_списков_работников_которые_примут_участие_в_дополнительных_образовательных_мероприятиях_организованных_Банком_России_в_2017
Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_заявки_содержащей_списк_работников_которые_примут_участие_в_дополнительных_образовательных_мероприятиях
2016-01-01
2016-02-01
2016-03-01
2016-04-01
2016-05-01
2016-06-01
2016-07-01
2016-08-01
2016-09-01
2016-10-01
2016-11-01
2016-12-01
2017-01-01
2017-02-01
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2017-08-01
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
2018-02-01
2018-03-01
2018-04-01
2018-05-01
2018-06-01
2018-07-01
2018-08-01
2018-09-01
2018-10-01
2018-11-01
2018-12-01
1_квартал_2016
2_квартал_2016
3_квартал_2016
4_квартал_2016
1_квартал_2017
2_квартал_2017
3_квартал_2017
4_квартал_2017
1_квартал_2018
2_квартал_2018
3_квартал_2018
4_квартал_2018
1_полугодие_2016
2_полугодие_2016
1_полугодие_2017
2_полугодие_2017
9_месяцев_2016
9_месяцев_2017
год_2016
год_2017
год_2018

## Пример заполнения
Приложение 2
!!!ПРИМЕР заполнения Отчета о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ЕПС и ОСБУ для НФО!!!
Отчет о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА на ЕПС и ОСБУ для НФО* по_состоянию_на_"_____"__________________20_____г.
* - здесь и далее по отчету под НФО понимается: микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, ломбарды и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Раздел 1. Общие сведения о НФО
Номер строки | Наименование строки | Сведения о НФО
1.1 | Наименование НФО | КПК "Добросовестность"
1.2 | ИНН | 0000000000
1.3 | ОГРН | 0
1.4 | Адрес для получения почтовой корреспонденции | 000000, г. Надежда, ул. Веры, д.0
1.5 | Номер телефона | +7(000)000-00-00
1.6 | Адрес электронной почты | dream@dreame:-).com
1.7 | Вид НФО | КПК
Раздел 2. Сведения о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ЕПС и ОСБУ для НФО
Номер строки | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Дата реализации по плану | Фактическая дата реализации | Количество мероприятий | Комментарии
2.1. Мероприятия организационного характера
2.1.1 | Участие_в_отраслевых_рабочих_группах | Направление_вопросов_по_тематике_отраслевой_рабочей_группы | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 1 | Вопросы, касающиеся отражения операций на счете учета 60106
2.1.2 | Участие_в_отраслевых_рабочих_группах | Посещение_отраслевых_рабочих_групп | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 1
2.1.3 | Участие_в_отраслевых_рабочих_группах | Ознакомление_с_материалами_отраслевых_рабочих_групп | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 1
2.1.4 | Участие_в_отраслевых_рабочих_группах | Направление_вопросов_по_тематике_отраслевой_рабочей_группы | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 1 | Вопросы, касающиеся открытия лицевых счетов, построение аналитического учета на основе ЕПС
2.1.5 | Участие_в_отраслевых_рабочих_группах | Посещение_отраслевых_рабочих_групп | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 1
2.1.6 | Иные_мероприятия_направленные_на_реализацю_планов_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ_организационного_характера | Проведение ознакомительной лекции с сотрудниками КПК, доведение информации рассматриваемой на ОРГ | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2
2.1.7 | Организационные_вопросы_в_реализации_планов_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ | Участие_во_встречах_вебинарах_информационного_характера | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 1 | Участие в вебинаре на тему "Переход на ЕПС и ОСБУ планы на 2016 год", организованном СРО КПК "Ответственность"
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2. Мероприятия по методологии учета и отчетности
2.2.1 | Сравнительный_анализ_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_текущим_требованиям_бухгалтерского_учета_с_методологией_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Проведение_сравнительного_анализа_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_текущим_требованиям_бухгалтерского_учета_с_методологией_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | 1_квартал_2016 | 2016-02-01 | 2 | Проведение сравнительного анализа ОСБУ по учету привлеченных и размещенных денежных средств с ПБУ финансовых вложений
2.2.2 | Проект_рабочего_плана_счетов_бухгалтерского_учета_НФО_в_соответствии_с_ЕПС_и_ОСБУ | Проведение_сравнительного_анализа_ЕПС_с_текущим_планом_счетов_БУ_и_анализа_необходимого_аналитического_раскрытия_в_соответствии_с_ЕПС | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 1 | Составление таблицы сопоставления счетов учета ЕПС и текущего плана счетов
2.2.3 | Проект_рабочего_плана_счетов_бухгалтерского_учета_НФО_в_соответствии_с_ЕПС_и_ОСБУ | Доработка_проекта_рабочего_плана_счетов_бухгалтерского_учета_НФО_в_соответствии_с_ЕПС_и_ОСБУ | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  | Разработан проект рабочего плана счетов в соответствии с ЕПС
2.2.4 | Проект_рабочего_плана_счетов_бухгалтерского_учета_НФО_в_соответствии_с_ЕПС_и_ОСБУ | Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_проведении_сравнительного_анализа_ЕПС_с_текущим_планом_счетов_БУ_и_составлении_таблицы_соответствия_счетов_учета_ЕПС_и_действующего_плана_счетов | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 1 | 10.04.2016 Отчет о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ЕПС и ОСБУ для НФО по состоянию на "31"марта 2016 г. предоставлен в СРО КПК "Ответственность"
2.2.5 | Сравнительный_анализ_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_текущим_требованиям_бухгалтерского_учета_с_методологией_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Работа_над_вопросами_по_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_возникшими_в_процессе_сравнительного_анализа | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2 | Направление вопросов в ГУРМиМФД для рассмотрения на ОРГ 26.02.2016
2.2.6 | Сравнительный_анализ_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_текущим_требованиям_бухгалтерского_учета_с_методологией_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_проведении_сравнительного_анализа_методологии_ведения_бухгалтерского_учета | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 10.04.2016 Отчет о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ЕПС и ОСБУ для НФО по состоянию на "31"марта 2016 г. предоставлен в СРО КПК "Ответственность"
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.3. Мероприятия по автоматизация и изменению бизнес-процессов учета
2.3.1 | Подготовка_к_электронному_документообороту | Обеспечение_наличия_ЭВМ_и_доступа_в_информационную_сеть_интернет | 2016-01-01 | 2016-01-01 |  | Рабочие места ответственных специалистов оборудованы ЭВМ, обеспечен доступ в Интернет
2.3.2 | Подготовка_к_электронному_документообороту | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_готовности_НФО_к_электронному_документообороту | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 10.04.2016 Отчет о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ЕПС и ОСБУ для НФО по состоянию на "31"марта 2016 г. предоставлен в СРО КПК "Ответственность"
2.3.3 | Анализ_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требованиям_и_оценка_возможности_их_изменения_и_автоматизации | Проведение_анализа_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требования_ | 2016-01-01 | 2016-01-01
2.3.4 | Анализ_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требованиям_и_оценка_возможности_их_изменения_и_автоматизации | Оценка_возможности_изменения_и_автоматизации_бизнес_процессов | 2016-01-01 | 2016-01-01
2.3.5 | Анализ_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требованиям_и_оценка_возможности_их_изменения_и_автоматизации | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_проведении_анализа_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требования_и_оценка_возможности_их_изменения_и_автоматизации | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 10.04.2016 Отчет о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ЕПС и ОСБУ для НФО по состоянию на "31"марта 2016 г. предоставлен СРО КПК "Ответственность"
2.3.6 | Взаимодействие_с_ИТвендорами | Проведение_встреч_с_ИТвендорами_Сбор_информации_о_предлагаемых_ПО_стоимости_внедрения_доработки | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 4
2.3.7 | Взаимодействие_с_ИТвендорами | Выбор_ПО_Формирование_бюджета_под_покупку_ПО_доведение_имеющегося_ПО_разработку_ПО_соответствующего_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | 2016-01-01 | 2016-01-01 |  | Покупка ПО у ООО "Поставщик ПО" на базе 1С, стоимость ПО 35 000,00 руб., установка и годовое обслуживание 15 000,00 руб.
2.3.8 | Взаимодействие_с_ИТвендорами | Разработка_верхнеуровневого_плана_внедрения_ПО | 2016-01-01 | 2016-01-01
2.3.9 | Стратегия_внедрения_или_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ | Разработка_стратегии_внедрения_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ | 1_квартал_2016 | 1_квартал_2016 |  | Стратегия внедрения разработана, сроки исполнения 2016-2017 г.г.
2.3.10 | Стратегия_внедрения_или_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработке_стратегии_внедрения_или_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ | 1_квартал_2016 | 1_квартал_2016 |  | 10.04.2016 Отчет о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ЕПС и ОСБУ для НФО по состоянию на "31"марта 2016 г. предоставлен в СРО КПК "Ответственность"
2.4. Мероприятия по подготовке персонала
2.4.1 | План_обучения_работников_НФО_Программа_обучения_для_работников_НФО | Разработка_плана_обучения_работников_НФО_по_применению_ЕПС_и_ОСБУ | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 6 | 3 работника пройдут обучение по программе "МСФО", 3 работника по программе "Переход на ЕПС и ОСБУ основные изменения"
2.4.2 | План_обучения_работников_НФО_Программа_обучения_для_работников_НФО | Ознакомление_с_предложениями_учебных_заведений_по_программам_по_применению_ЕПС_и_ОСБУ_Выбор_учебного_заведения_Формирование_бюджета_под_образовательные_мероприятия_по_ЕПС_и_ОСБУ_ | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 3 | Рассмотрено 3 учебных заведения
2.4.3 | План_обучения_работников_НФО_Программа_обучения_для_работников_НФО | Разработка_плана_обучения_работников_НФО_по_применению_ЕПС_и_ОСБУ | 2016-01-01 | 2016-01-01 |  | Программы по выбранным курсам раскрывают все аспекты ведения учета в соответствии с требованиями ЕПС и ОСБУ
2.4.4 | Требования_к_учебным_материалам_поставщика_образовательных_услуг_по_программам_обучения_учебных_курсов | Разработка_требований_к_учебным_материалам_поставщика_образовательных_услуг_по_программам_обучения_в_случае_привлечения_образовательных_учреждений | 1_квартал_2016 | 2016-01-01
2.4.5 | План_обучения_работников_НФО_Программа_обучения_для_работников_НФО | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработке_плана_обучения_работников_НФО | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 10.04.2016 Отчет о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ЕПС и ОСБУ для НФО по состоянию на "31"марта 2016 г. предоставлен в СРО КПК "Ответственность"
2.4.6 | Требования_к_учебным_материалам_поставщика_образовательных_услуг_по_программам_обучения_учебных_курсов | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработке_требований_к_учебным_материалам_поставщика_образовательных_услуг_по_программам_обучения_в_случае_привлечения_образовательных_учреждений | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 10.04.2016 Отчет о реализации ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ЕПС и ОСБУ для НФО по состоянию на "31"марта 2016 г. предоставлен в СРО КПК "Ответственность"
2.4.7 | Иные_мероприятия_направленные_на_обучение_ЕПС_и_ОСБУ_работников_НФО | Составлена и направлена в СРО заявка на прохождение обучения, организованного Банком России | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  | По списку 10 работников
2.4.8
2.4.9
2.4.10
| Генеральный директор | Д.Д. Добросовестный
(Должность руководителя НФО) |  | (ФИО руководителя) | (подпись)
М.П.
| Организационные_вопросы_в_реализации_планов_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ | Участие_в_отраслевых_рабочих_группах | Иные_мероприятия_направленные_на_реализацю_планов_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ_организационного_характера
| Получение_консультаций_по_тел_Горячая_линия_e-mail | Посещение_отраслевых_рабочих_групп
| Участие_во_встречах_вебинарах_информационного_характера | Ознакомление_с_материалами_отраслевых_рабочих_групп
| Ознакомление_с_информационными_сообщениями_на_сайтах_СРО_ассоциаций_объединений_Банка_России | Направление_вопросов_по_тематике_отраслевой_рабочей_группы
Направление_отчета_о_реализации_плана_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ
| Сравнительный_анализ_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_текущим_требованиям_бухгалтерского_учета_с_методологией_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Проект_рабочего_плана_счетов_бухгалтерского_учета_НФО_в_соответствии_с_ЕПС_и_ОСБУ | Проект_Учетной_политики_для_членов_и_участников_СРО_ассоциации_или_объединения | Проекты_внутренних_стандартов_НФО_соответствующих_новым_требованиям_бухгалтерского_учета_и_отчетности | Новая_форма_отчетности | Индикативный_период
| Проведение_сравнительного_анализа_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_текущим_требованиям_бухгалтерского_учета_с_методологией_ведения_бухгалтерского_учета_согласно_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Проведение_сравнительного_анализа_ЕПС_с_текущим_планом_счетов_БУ_и_анализа_необходимого_аналитического_раскрытия_в_соответствии_с_ЕПС | Проведение_сравнительного_анализа_Учетной_политики_НФО_на_соответствие_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Разработка_проектов_внутренних_стандартов_НФО_соответствующих_новым_требованиям_бухгалтерского_учета_и_отчетности | Ознакомление_с_разрабатываемой_новой_формой_отчетности | Разработка_внутреннего_регламента_подготовки_отчетности_в_индикативном_периоде
| Работа_над_вопросами_по_методологии_ведения_бухгалтерского_учета_возникшими_в_процессе_сравнительного_анализа | Доработка_проекта_рабочего_плана_счетов_бухгалтерского_учета_НФО_в_соответствии_с_ЕПС_и_ОСБУ | Формирование_проекта_Учетной_политики | Разработка_проектов_регламента_взаимодействия_внутри_НФО | Направление_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_предложений_и_замечаний_по_новой_форме_отчетности | Направление_заявки_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_на_вхождение_в_тестовую_группу_индикативного_периода
| Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_проведении_сравнительного_анализа_методологии_ведения_бухгалтерского_учета | Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_проведении_сравнительного_анализа_ЕПС_с_текущим_планом_счетов_БУ_и_составлении_таблицы_соответствия_счетов_учета_ЕПС_и_действующего_плана_счетов | Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_проведении_сравнительного_анализа_Учетной_политики_НФО_на_соответствие_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_разработке_внутренних_стандартов_НФО |  | Подготовка_и_направление_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_отчета__о_готовности_НФО_к_индикативному_периоду
|  |  | Направление_сведений_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_о_формировании_проекта_Учетной_политики_НФО_соответствующего_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ |  |  | Ознакомление_с_информацией_о_прохождении_индикативного_периода_форма_отчетности_способы_и_сроки_предоставления_отчетности_и_прочее
Направление_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_вопросов_и_предложений_в_процессе_прохождения_индикативного_периода
Подготовка_и_направление_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_отчета_о_прохождении_индикативного_периода
Разработка_плана_и_проведение_мероприятий_позволяющих_устранить_несовершенства_индикативного_периода
Подготовка_и_направление_в_СРО_ассоциацию_иное_объединение_Банк_России_отчета_о_готовности_НФО_к_переходу_на_ЕПС_и_ОСБУ
| Подготовка_к_электронному_документообороту | Взаимодействие_с_ИТвендорами | Стратегия_внедрения_или_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ | Анализ_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требованиям_и_оценка_возможности_их_изменения_и_автоматизации | Иные_мероприятия_направленные_на_автоматизацию_и_изменение_бизнес_процессов
| Обеспечение_наличия_ЭВМ_и_доступа_в_информационную_сеть_интернет | Проведение_встреч_с_ИТвендорами_Сбор_информации_о_предлагаемых_ПО_стоимости_внедрения_доработки | Формирование_перечня_необходимых_доработок_ПО_и_ТЗ | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_проведении_анализа_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требования_и_оценка_возможности_их_изменения_и_автоматизации
| Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_готовности_НФО_к_электронному_документообороту | Выбор_ПО_Формирование_бюджета_под_покупку_ПО_доведение_имеющегося_ПО_разработку_ПО_соответствующего_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ | Доработка_ПО | Проведение_анализа_соответствия_текущих_бизнес_процессов_новым_требования_
|  | Разработка_верхнеуровневого_плана_внедрения_ПО | Доработка_интеграционных_механизмов | Оценка_возможности_изменения_и_автоматизации_бизнес_процессов
Внедрение_доработок_ПО
Обучение_конечных_пользователей_работе_с_новой_функциональностью_ПО
Тестирование_новой_функциональности_ПО
Тестирование_переноса_остатков_по_счетам_бухгалтерского_учета_на_новый_план_счетов_бухгалтерского_учета
Перенос_остатков_по_счетам_бухгалтерского_учета_на_новый_план_счетов_бухгалтерского_учета
Ведение_учета_с_применением_ПО_отвечающего_требованиям_ЕПС_и_ОСБУ
Разработка_стратегии_внедрения_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ
Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработке_стратегии_внедрения_или_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ
Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_реализации_этапов_стратегии_внедрения_или_доработки_информационной_системы_для_автоматизации_перехода_на_ЕПС_и_ОСБУ
| План_обучения_работников_НФО_Программа_обучения_для_работников_НФО | Требования_к_учебным_материалам_поставщика_образовательных_услуг_по_программам_обучения_учебных_курсов | Обучение_работников_НФО | Иные_мероприятия_направленные_на_обучение_ЕПС_и_ОСБУ_работников_НФО
| Разработка_плана_обучения_работников_НФО_по_применению_ЕПС_и_ОСБУ | Разработка_учебных_материалов_к_программам_обучения_для_работников_НФО | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_реализации_плана_обучения_работников_НФО
| Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработке_плана_обучения_работников_НФО | Разработка_требований_к_учебным_материалам_поставщика_образовательных_услуг_по_программам_обучения_в_случае_привлечения_образовательных_учреждений | Обучение_бухгалтеров_и_финансовых_менеджеров_технических_специалистов_
| Разработка_программ_обучения_работников_НФО_по_применению_ЕПС_и_ОСБУ | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработке_требований_к_учебным_материалам_поставщика_образовательных_услуг_по_программам_обучения_в_случае_привлечения_образовательных_учреждений | Обучение_иных_специалистов_
| Ознакомление_с_предложениями_учебных_заведений_по_программам_по_применению_ЕПС_и_ОСБУ_Выбор_учебного_заведения_Формирование_бюджета_под_образовательные_мероприятия_по_ЕПС_и_ОСБУ_ | Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_сведений_о_разработанных_учебных_материалах | Формирование_списков_работников_которые_примут_участие_в_дополнительных_образовательных_мероприятиях_организованных_Банком_России_в_2017
Направление_в_СРО_ассоциацию_или_иное_объединение_Банк_России_заявки_содержащей_списк_работников_которые_примут_участие_в_дополнительных_образовательных_мероприятиях
2016-01-01
2016-02-01
2016-03-01
2016-04-01
2016-05-01
2016-06-01
2016-07-01
2016-08-01
2016-09-01
2016-10-01
2016-11-01
2016-12-01
2017-01-01
2017-02-01
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2017-08-01
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
2018-02-01
2018-03-01
2018-04-01
2018-05-01
2018-06-01
2018-07-01
2018-08-01
2018-09-01
2018-10-01
2018-11-01
2018-12-01
1_квартал_2016
2_квартал_2016
3_квартал_2016
4_квартал_2016
1_квартал_2017
2_квартал_2017
3_квартал_2017
4_квартал_2017
1_квартал_2018
2_квартал_2018
3_квартал_2018
4_квартал_2018
1_полугодие_2016
2_полугодие_2016
1_полугодие_2017
2_полугодие_2017
9_месяцев_2016
9_месяцев_2017
год_2016
год_2017
год_2018